## Histórico de Alterações
Histórico de alterações do documento
Versão | Alteração efetuada | Responsável | Data
1.0 | Versão inicial
Documentação e Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos - Versão 5.0 |  |  | 2013-01-19
Consulte outros modelos de documentos em www.easybok.com.br
PMBOK® e PMP® são marcas registradas do PMI® - Project Management Institute

## Documentação e Matriz
[17 empty] | Tipo | Funcional
|  |  | Documentação e Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos | [9 empty] | Data: |  |  |  |  | Não Funcional
2019-09-02
|  |  | Projeto: .mineHash - Você minerando e Nós monitorando | [9 empty] | Autor:
Claudia Matsuda RA 01182094 Fabíola Canedo RA 01191065 Gabriel Sutto RA 01191127 Leonardo Italo RA 01191086 Natália Medina RA 01191104 Yuri Ulliam RA 01191120
ID | ID Associada | Descrição do Requisito | Objetivo / Estratégia de Negócio | Prioridade | Versão do Requisito | Tipo Requisito | Complexidade | Solicitante | Responsável | Validador | Critérios de Aceitação | Dependência Internas entre Requisitos (rastreabilidade) | Dependências Externas entre Requisitos (Rastreabilidade) | Data da Criação | Data Última Alteração | Responsável pela última alteração | Motivo Última Alteração | Documentação de Apoio | Situação do Requisito
1 |  | Deverá ser criado um website institucional | Venda da solução | Alta | 1.0 | Funcional | Alta | .mineHash | .mineHash | .mineHash | Propiciar excelente User Experience | não | não | 2019-08-30 | 2019-09-02 | Yuri | Alteração de cores | Requisitos | Proposto
2 |  | Criação do Front-End | Venda da solução | Alta | 1.0 | Funcional | Alta | .mineHash | .mineHash | .mineHash | Propiciar excelente User Experience | sim | não | 2019-08-30 | 2019-09-02 | Yuri | Alteração de cores | Requisitos | Proposto
| 2.1 | O site deve ter o logo da empresa | Marca do negócio | Alta | 1.0 | Funcional | Média | .mineHash | .mineHash | .mineHash | Votação interna | sim | não | 2019-08-30 | 2019-09-02 | Leonardo | Criação de protótipos | n/a | Proposto
| 2.2 | Teste grátis da solução no site | Venda da solução | Baixa | 1.0 | Funcional | Alta | .mineHash | .mineHash | .mineHash | Votação interna | [7 empty] | Proposto
| 2.3 | Tela de crie o seu pool no site | Venda da solução | Alta | 1.0 | Funcional | Média | .mineHash | .mineHash | .mineHash | Votação interna | [7 empty] | Proposto
| 2.4 | Criar one page para o design do index | Venda da solução | Alta | 1.0 | Funcional | Média | .mineHash | .mineHash | .mineHash | Propiciar excelente User Experience
| 2.5 | Deverá haver, no site, um menu para transição de telas | Venda da solução | Baixa | 1.0 | Funcional | Baixa | .mineHash | .mineHash | .mineHash | Propiciar excelente User Experience
| 2.6 | Haverá uma apresentação da empresa através de um vídeo | Venda da solução | Baixa | 1.0 | Funcional | Baixa | .mineHash | .mineHash | .mineHash | Votação interna
| 2.7 | Acrescentar missão, visão e valores no item "sobre" | Venda da solução | Média | 1.0 | Funcional | Baixa | .mineHash | .mineHash | .mineHash
| 2.8 | Site deve ter tela "Home" | Venda da solução | Média | 1.0 | Funcional | Baixa | .mineHash | .mineHash | .mineHash
| 2.9 | O site deve ter um banner da equipe no cabeçalho | Venda da solução | Baixa | 1.0 | Funcional | Baixa | .mineHash | .mineHash | .mineHash | [8 empty] | Proposto
| 2.10 | Haverá no rodapé das páginas os contatos para comunicção e suporte | Venda da solução | Média | 1.0 | Funcional | Baixa | .mineHash | .mineHash | .mineHash | [8 empty] | Proposto
| 2.11 | Haverá uma página de pré-cadastro | Administração da cartela de clientes | Alta | 1.0 | Funcional | Baixa | .mineHash | .mineHash | .mineHash | [8 empty] | Proposto
| 2.12 | Criar página de login com cadastro de pessoas autorizadas e validação de email e senha | Venda da solução | Alta | 1.0 | Funcional | Baixa | .mineHash | .mineHash | .mineHash | [8 empty] | Proposto
| 2.13 | Inserir botão na página de login que redirecione para a página de cadastro | Facilidade na navegaçãoo | Baixa | 1.0 | Funcional | Baixa | .mineHash | .mineHash | .mineHash | [8 empty] | Proposto
| 2.14 | [17 empty] | Proposto
| 2.15 | [17 empty] | Proposto
3 |  | Criação do Back-End | Solução | Alta | 1.0 | Funcional | Alta | .mineHash | .mineHash | .mineHash | Propiciar excelente User Experience | não | não | a definir | a definir | a definir | n/a | Requisitos | Proposto
| 3.1 | O site deve ter um sistema de analytics | Solução | Alta | 1.0 | Funcional | Alta | .mineHash | .mineHash | .mineHash | Propiciar excelente User Experience | não | não | a definir | a definir | a definir | n/a | Requisitos
| 3.2 | Deverá haver Dashboard
| 3.3 | Deverá haver tela de suporte com repostas à dúvidas
| 3.4 | Deverá haver disponibilização de chat na área privada para envio de email para dúvidas ou reclamações | [16 empty] | Proposto
| 3.5 | O software deve cadastrar os dados da solução no banco de dados | [16 empty] | Proposto
4 |  | Segurança e Validação | [16 empty] | Proposto
| 4.1 | O software deve permitir que o usuário se cadastre através de login e senha | [16 empty] | Proposto
| 4.2 | O software deve efetuar a validação de login | [16 empty] | Proposto
| 4.3 | O software deve permitir que o usuário recupere a senha através do email de cadastro | [16 empty] | Proposto
Proposto
Proposto
23 | [18 empty] | Proposto
24 | [18 empty] | Proposto
25 | [18 empty] | Proposto
26 | [18 empty] | Proposto
27 | [18 empty] | Proposto
28 | [18 empty] | Proposto
29 | [18 empty] | Proposto
30 | [18 empty] | Proposto
31 | [18 empty] | Proposto
32 | [18 empty] | Proposto
33 | [18 empty] | Proposto
34 | [18 empty] | Proposto
35 | [18 empty] | Proposto
36 | [18 empty] | Proposto
37 | [18 empty] | Proposto
38 | [18 empty] | Proposto
39 | [18 empty] | Proposto
40 | [18 empty] | Proposto
41 | [18 empty] | Proposto
42 | [18 empty] | Proposto
43 | [18 empty] | Proposto
44 | [18 empty] | Proposto
45 | [18 empty] | Proposto
46 | [18 empty] | Proposto
47 | [18 empty] | Proposto
48 | [18 empty] | Proposto
49 | [18 empty] | Proposto
50 | [18 empty] | Proposto
51 | [18 empty] | Proposto
52 | [18 empty] | Proposto
53 | [18 empty] | Proposto
54 | [18 empty] | Proposto
55 | [18 empty] | Proposto
56 | [18 empty] | Proposto
57 | [18 empty] | Proposto
58 | [18 empty] | Proposto
59 | [18 empty] | Proposto
60 | [18 empty] | Proposto
61 | [18 empty] | Proposto